|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tema** | | | | | | | Produção de Horticulas | | | | | |
| Inicio do projecto | | | | | | | 01 de julho de 2024 | | | | | |
| Fim do projecto | | | | | | | 01 de Outubro de 2024 | | | | | |
| Localização | | | | | | | Maputo bairro de Kumbeza | | | | | |
| Objetivo geral | | | Objectivo específicos | | | | | | | Metas | | |
| Começar com a produção de hortícolas em grande escala que atenda as necessidades da comunidade, oferecendo produtos frescos de boa qualidade. | | | 1- Obter um capital inicial de 102,375,000 de meticais.  2-Obter um Campo ou alugar a um preço de até 700 mil meticais  3-Obter licenças, tractores, entre outros instrumentos que nos facilitem com o trabalho.  4-Contratar um Staff para operar as maquinas e ajudar na produção. | | | | | | | -Ter um campo de produção de hortícolas em grande escala até 01 de Outubro de 2024.  -Gerar Emprego para a comunidade local e fornecer Produtos frescos ao país a um preço justo.  -Facilitar e melhorar o acesso aos produtos e diminuir o desemprego no país. | |  |
| Objectivo específico | Actividades | | | Cronograma 2024 | | | | Recursos necessários | | | Responsável |
| 1 T | 2 T | | 3 T |
| 1- Obter um capital inicial de 102,375,000 de meticais. | Apresentar este projecto a empresas ou financiadores que estejam dispostos a investir, para tal trazer uma abordagem clara e convincente ao ponto de receber suporte. | | | X |  | |  | Desenvolver este projecto de forma mais detalhada e perceptível.  Elaborar um diagrama de Sequência de eventos a serem seguidos caso recebamos o Financiamento. | | | Anadalita Félix |
| 2-Obter um Campo ou alugar a um preço de até 700 mil meticais | - Procurar por um local com uma terra fértil. | | | X |  | |  | Buscar por uma pessoa, que seja experiente nessa área de avaliação do solo, para que possa fazer estas análises para melhor escolha do espaço. | | | Cíntia Benigna |
| - Procurar por um lugar que tenha vias de acesso, para que facilite a locomoção do staff e de nossos produtos na hora da distribuição. | | |
| - Procurar zonas que não sejam vulneráveis na época chuvosa. | | |
| 3-Obter licenças, tractores, entre outros instrumentos que nos facilitem com o trabalho. | Identificar e buscar os documentos necessários para instalar a organização e começar com as actividades. | | | X |  | |  | Retirar do fundo obtido o valor para este investimento. | | | Edson Langa |
| Buscar por matérias para dar início as actividades, isto é, sondar até obter matérias a um preço acessível e duradouros. | | |  | X | |  |
| 4-Contratar um Staff para operar as maquinas e ajudar na produção. | Analisar as competências dos Funcionários a serem contratados, para operarem as máquinas entre outros trabalhos. | | |  |  | | X |  | | |  |